## センサーチーム
大項目 | 中項目 | 小項目 | ステータス | 実施者 | 完了予定日 | 完了日
設計 | 全般 | 設計レビュー | 未 | 野村 | 2017-06-05
| HW | 部品選定 | 済 | 和知,中村 | 2017-02-05 | 2017-02-05
|  | 基板設計 | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
|  | 配線設計 | 未 | 中村 | 2017-06-05
| SW | OS選定 | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
|  | MW選定 | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
|  | 開発環境選定 | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
|  | IF設計 | 未 | 中村 | 2017-06-01
|  | ファイル設計 | 未 | 中村 | 2017-06-01
|  | ログ設計 | 未 | 中村 | 2017-06-01
|  | シーケンス設計 | 未 | 中村 | 2017-06-01
開発 | 環境構築 | 配線 | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
|  | OSインストール | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
|  | MWインストール | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
|  | 開発環境構築 | 済 | 中村 | 2017-02-19 | 2017-02-19
| 実装 | 湿気取得 | 未 | 中村 | 2017-06-08
|  | 湿気送信 | 未 | 中村 | 2017-06-08
| 単体テスト | テスト計画 | 未 | 中村 | 2017-06-09
|  | テスト設計 | 未 | 中村 | 2017-06-16
|  | テスト実施 | 未 | 中村 | 2017-06-16

## フロントチーム
大項目 | 中項目 | 小項目 | ステータス | 実施者 | 完了予定日 | 完了日
設計 | 全般 | 設計レビュー | 未 | 坂内
| 画面 | - | 未 | 武田
| IF | - | 未 | 星 | 2017-03-22
| 湿度データ取得シーケンス | - | 未 | 未定(星？)
| グラフ表示取得シーケンス | - | 未 | 野村
実装 | 画面 | - | 未 | 武田
| IF | - | 未 | 未定
| 湿度データ取得シーケンス | - | 未 | 未定
| グラフ表示取得シーケンス | - | 未 | 野村
| 単体テスト | - | 未 | 未定

## バックチーム
大項目 | 中項目 | 小項目 | ステータス | 実施者 | 完了予定日 | 完了日
設計 | 全般 | 設計レビュー | 未 | 梶田 | 2017-03-21
| SW | サーバ選定 | 対応中 | 松里 | 候補PC確認
|  | OS選定 | 済 | - | - | -
|  | 開発環境選定 | 済 | - | - | -
|  | IF設計 | 対応中 | 松里 | 2017-03-16
|  | データベース設計 | 対応中 | 松里 | 2017-03-16
|  | ファイル設計 | 未 | 松里 | 2017-03-18
|  | ログ設計 | 未 | A | 2017-03-22
|  | シーケンス設計 | 未 | 松里 | 2017-03-18
開発 | 環境構築 | サーバー準備 | 未 | 松里 | 候補PC確認後
|  | OSインストール | 未 | 松里 | 候補PC確認後
|  | 開発環境構築 | 未 | 松里 | 2017-03-21
| 実装 | DB | 未 | 松里 | 2017-03-24
|  | DB送受信部分 | 未 | 松里 | 2017-03-24
|  | ログ | 未 | A | 2017-03-24
| 単体テスト | テスト計画 | 未 | B | 2017-03-22
|  | テスト設計 | 未 | B | 2017-03-24
|  | テスト実施 | 未 | X | 2017-03-27