## センサーチーム
大項目 | 中項目 | 小項目 | ステータス | 実施者 | 完了予定日 | 完了日
設計 | 全般 | 設計レビュー | 未
| HW | 部品選定 | 済
|  | 基板設計 | 済
|  | 配線設計 | 未
| SW | OS選定 | 済
|  | MW選定 | 済
|  | 開発環境選定 | 済
|  | IF設計 | 未
|  | ファイル設計 | 未
|  | ログ設計 | 未
|  | シーケンス設計 | 未
開発 | 環境構築 | 配線 | 済
|  | OSインストール | 済
|  | MWインストール | 済
|  | 開発環境構築 | 済
| 実装 | 湿気取得 | 済
|  | 湿気送信 | 未
| 単体テスト | テスト計画 | 未
|  | テスト設計 | 未
|  | テスト実施 | 未

## フロントチーム
大項目 | 中項目 | 小項目 | ステータス | 実施者 | 完了予定日 | 完了日
設計 | 全般 | 設計レビュー | 未
| 画面 | - | 未
| IF | - | 未
| 湿度データ取得シーケンス | - | 未
| グラフ表示取得シーケンス | - | 未
実装 | 画面 | - | 未
| IF | - | 未
| 湿度データ取得シーケンス | - | 未
| グラフ表示取得シーケンス | - | 未
| 単体テスト | - | 未

## バックチーム
大項目 | 中項目 | 小項目 | ステータス | 実施者 | 完了予定日 | 完了日
設計 | 全般 | 設計レビュー | 未
| SW | サーバ選定 | 未
|  | OS選定 | 済
|  | 開発環境選定 | 済
|  | IF設計 | 未
|  | データベース設計 | 未
|  | ファイル設計 | 未
|  | ログ設計 | 未
|  | シーケンス設計 | 未
開発 | 環境構築 | サーバー準備 | 未
|  | OSインストール | 未
|  | 開発環境構築 | 未
| 実装 | DB | 未
|  | DB送受信部分 | 未
| 単体テスト | テスト計画 | 未
|  | テスト設計 | 未
|  | テスト実施 | 未